**หลักการและเหตุผล**

ผืนป่าม่อนต้นลาน เป็นผืนป่าบ้านสาแพะ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แต่ก่อนเป็นพื้นที่ ใช้ทำการเกษตรกรรมและเป็นแหล่งต้นน้ำของชาวบ้านที่ใช้อุปโภค มีทรัพยากรมาก ทั้งต้นไม้กินได้ ไม้ยืนต้น พืชกินได้ทั้ง เห็ดโคน เห็ดน้ำผึ้ง หน่อไม้ ผักกูด ผักหวาน เป็นต้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพป่าบริเวณรอบม่อนต้นลาน มีต้นไม้ลดน้อยลง เพราะถูกตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกใช้เป็นที่ทำมาหากิน ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้สูญหายไป ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อาหารที่เคยได้จากป่าหายไป ความแห้งแล้งมาเยือน การทำเกษตรกรรมไม่ได้ผล

กลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิด เยาวชนบ้านสาแพะ เห็นถึงความสำคัญจึงร่วมใจกันอาสาร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าม่อนต้อนลานให้สภาพป่ากลับคืนมาเหมือนในอดีตที่เคยมี กลับคืนมา มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตที่ดี

**๑. เป้าหมาย**

๑.เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้

๒.เห็นคุณค่าของป่าม่อนต้นลาน

๓.ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหา

๔.เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างรู้คุณค่า

๕.ช่วยกันฟื้นฟูดูแลรักษาป่าม่อนต้นลาน

๖.เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน

**๒. ตัวชี้วัด** ๑.เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่า(ฟื้นฟู)
 ๒.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของป่า
 ๓.สร้างการมีส่วนร่วมเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ในชุมชน

**๓.ระยะเวลาการทำกิจกรรมโครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระยะทำกิจกรรม** | **กิจกรรมที่จัดทำ** | **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมาย** |
| ต้นเดือนมีนาคม (๑ มีนาคม ๕๗ ) | **พาเด็ก สำรวจป่าม่อนต้นลาน** เพื่อเก็บข้อมูลด้านพืช สัตว์ และดิน ทรัพยากรพันธ์ไม้หายาก สมุนไพร เห็ด | ๑.เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้๒.เห็นคุณค่าของป่าม่อนต้นลาน  | ๒.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของป่า๓.สร้างการมีส่วนร่วมเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ในชุมชน | เด็กบ้านสาแพะและเยาวชน แกนนำหลัก |
| กลางเดือนมีนาคม(๑๑-๑๖ มีนาคม ๕๗) | **รวบรวมข้อมูล**รวบรวมจากสำรวจป่าต้นเดือนและ สอบถามข้อมูลพันธ์ไม้ที่เคยมีแต่หายไป จากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน | ๑.เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ ๓.ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหา  | ๒.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของป่า๓.สร้างการมีส่วนร่วมเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ในชุมชน | ผู้ใหญ่ เยาวชน |
| ปลายเดือนมีนาคม(๒๔-๒๙ มีนาคม ๕๗) | **สื่อ เปลี่ยน โลก**จัดรายการผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับแจกตามตลาด | ๑.เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ ๒.เห็นคุณค่าของป่าม่อนต้นลาน ๓.ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหา  | ๒.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของป่า๓.สร้างการมีส่วนร่วมเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ในชุมชน | ผู้ใหญ่ในบ้านสาแพะ เยาวชน เด็กๆ |
| ต้นเดือนเมษายน(๕-๖ เมษายน ๕๗) | **ค่าย “ปลูกใจ ไว้กับป่า”**เชิญผู้รู้ในหมู่บ้าน ในชุมชน ให้ความรู้กับเยาวชน เด็กๆ พี่เลี้ยง | ๑.เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ ๒.เห็นคุณค่าของป่าม่อนต้นลาน ๔.เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างรู้คุณค่า๕.ช่วยกันฟื้นฟูดูแลรักษาป่าม่อนต้นลาน | ๒.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของป่า๓.สร้างการมีส่วนร่วมเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ในชุมชน | ผู้ใหญ่ เยาวชน เด็กๆ |
| ปลายเดือนเมษายน(๒๖ เมษายน ๕๗) | **ท่องเที่ยว เปรียบเทียบ**พาเด็กไปดูป่าที่สมบูรณ์ และป่าเสื่อมโทรม และสามารถบอกความแตกต่าง**เก็บพันธุ์**เก็บเมล็ดพันธุ์ที่หาง่ายๆในป่า และเคยมีในม่อนต้นลาน | ๑.เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ ๓.ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหา ๕.ช่วยกันฟื้นฟูดูแลรักษาป่าม่อนต้นลาน | ๒.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้คุณค่าของป่า ๓.สร้างการมีส่วนร่วมเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ในชุมชน | ผู้ใหญ่ เยาวชน เด็ก  |
| ต้นเดือนมิถุนายน(๑ มิถุนายน ๕๗) | **จัดเวทีสะท้อนข้อมูล**หารือทำกฎ หมูบ้าน | ๒.เห็นคุณค่าของป่าม่อนต้นลาน ๓.ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหา ๔.เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างรู้คุณค่า | ๓.สร้างการมีส่วนร่วมเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ในชุมชน | ผู้ใหญ่ |